## I-Form 10
1 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | 2019.RJBT.6.0181 | RB193Y0102 | RB | 19 | 3Y | 01 | 02 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Kehandalah BOP, Turbin, & Auxilliary System | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-002 | RB200220 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3639750 | 3639750 | 2914750 | 725000 |  | 725000 | 725000 | 659090.9091 | UNIT | Juli | 2019 | 8 | 03 | 0 | 0 | 659090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0
2 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | 2019.RJBT.6.0182 | RB193Y0116 | RB | 19 | 3Y | 01 | 16 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade EWS & OWS pada DCS #10 dan Common | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-003 | RB200022 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 7023480 | 7023480 | 5000000 | 2023480 |  | 2023480 | 2023480 | 1839527.2727 | PJB2 | Juni | 2019 | 8 | 02 | 0 | 1839527.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023480
3 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | 2019.RJBT.6.0183 | RB193Y0131 | RB | 19 | 3Y | 01 | 31 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pekerjaan Reverse Engineering PLN Pusharlis PLTU Rembang Tahun 2019 (Tambahan) | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0012 | RB200041 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 17200000 | 17200000 | 350000 | 16850000 |  | 16850000 | 16850000 | 15318181.8182 | UNIT | April | 2019 | 12 | 04 | 0 | 0 | 0 | 15318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850000 | 0
4 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT4 | RB203Y0101 | RB | 20 | 3Y | 01 | 01 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Minimum Flow Boiler Feed Water Pump Unit #10 & #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-002 | RB200271 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3400000 | 3400000 | 0 |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | UNIT | Desember | 2020 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT5 | RB203Y0103 | RB | 20 | 3Y | 01 | 03 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Spray Low Pressure By Pass Turbine | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0010 | RB200056 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3100000 | 3100000 | 0 |  | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | PJB2 | November | 2020 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT6 | RB203Y0104 | RB | 20 | 3Y | 01 | 04 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Spray High Pressure By Pass Turbine | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0010 | RB200057 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3100000 | 3100000 | 0 |  | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | PJB2 | November | 2020 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT7 | RB203Y0105 | RB | 20 | 3Y | 01 | 05 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade TSI | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0010 | RB200058 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT8 | RB203Y0110 | RB | 20 | 3Y | 01 | 10 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Uprating Purifier MOT Unit #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0010 | RB200065 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3700000 | 3700000 | 0 |  | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | PJB2 | November | 2020 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT9 | RB203Y0111 | RB | 20 | 3Y | 01 | 11 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan instalasi baru Turbine Deck dan Fire Protection Bearing turbin Unit #10 #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-005 | RB200272 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2100000 | 2100000 | 0 |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1909090.9091 | UNIT | Januari | 2020 | 6 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0
10 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT10 | RB203Y0113 | RB | 20 | 3Y | 01 | 13 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Filter Flushing Unit #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0010 | RB200071 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 400000 | 400000 | 0 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | UNIT | Desember | 2020 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT11 | RB203Y0114 | RB | 20 | 3Y | 01 | 14 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Circulating Water Pit Condenser Sump Pump #10 dan Unit #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0011 | RB200072 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | Februari | 2020 | 8 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
12 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT12 | RB203Y0115 | RB | 20 | 3Y | 01 | 15 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Kabel Chain Crane Turbine | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-006 | RB200075 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 400000 | 400000 | 0 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 363636.3636 | UNIT | Februari | 2020 | 4 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
13 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT13 | RB203Y0116 | RB | 20 | 3Y | 01 | 16 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Vibration Monitoring System (VMS) Unit 20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-009 | RB200077 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT14 | RB203Y0118 | RB | 20 | 3Y | 01 | 18 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pembuatan Bandwall Seal Oil Tank | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | URPR15-0032 | RB200042 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 160000 | 160000 | 0 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 145454.5455 | UNIT | Januari | 2020 | 2 | 03 | 0 | 0 | 145454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0
15 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT15 | RB203Y0120 | RB | 20 | 3Y | 01 | 20 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Generator Recorder #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-008 | RB200025 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 920000 | 920000 | 0 |  | 920000 | 920000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT16 | RB203Y0123 | RB | 20 | 3Y | 01 | 23 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade O2 dan COe Analyzer Furnace Boiler Unit 20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | URPR15-0032 | RB200089 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2100000 | 2100000 | 0 |  | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT17 | RB203Y0124 | RB | 20 | 3Y | 01 | 24 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi All Silincer Fan Boiler | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-001 | RB200097 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2596600 | 2596600 | 0 |  | 2596600 | 2596600 | 2596600 | 2360545.4545 | UNIT | April | 2020 | 4 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596600 | 0
18 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT18 | RB203Y0126 | RB | 20 | 3Y | 01 | 26 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Expantion Joint Fan System | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-009 | RB200098 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2600000 | 2600000 | 0 |  | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT19 | RB203Y0127 | RB | 20 | 3Y | 01 | 27 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Expantion Joint Outlet Coal Pipe Mill | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-007 | RB200099 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1700000 | 1700000 | 0 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1545454.5455 | UNIT | Maret | 2020 | 5 | 06,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
20 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT20 | RB203Y0129 | RB | 20 | 3Y | 01 | 29 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi TBS #10 dan #20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0011 | RB200273 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2400000 | 2400000 | 0 |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2181818.1818 | UNIT | Maret | 2020 | 5 | 06,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090909.0909 | 0 | 1090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0
21 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT21 | RB203Y0133 | RB | 20 | 3Y | 01 | 33 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi Pemisahan Cooling System CWP Unit 10 dan 20 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0011 | RB200126 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1700000 | 1700000 | 0 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1545454.5455 | UNIT | Februari | 2020 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0
22 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT22 | RB203Y0134 | RB | 20 | 3Y | 01 | 34 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Revitalisasi Tiang Pancang Jetty | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0012 | RB200274 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 4900000 | 4900000 | 0 |  | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4454545.4545 | UNIT | Maret | 2020 | 6 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 0
23 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT23 | RB203Y0135 | RB | 20 | 3Y | 01 | 35 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Kabel Feston di Ship Unloader | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0012 | RB200027 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1090909.0909 | UNIT | April | 2020 | 3 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0
24 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT24 | RB203Y0136 | RB | 20 | 3Y | 01 | 36 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | General Overhoul Non Engine Buldozer 03 | 1 | Outage Management | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-0012 | RB200044 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3450000 | 3450000 | 0 |  | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3136363.6364 | PJB2 | Maret | 2020 | 4 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000
25 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT25 | RB203Y0137 | RB | 20 | 3Y | 01 | 37 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Kabin SU | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | SBRB0119-006 | RB200046 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
26 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT26 | RB203Y0138 | RB | 20 | 3Y | 01 | 38 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Instalasi Baru Size Sampler di Mechanical Sampler 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.4 Pengembangan design Jetty Facility & Coal Handlin Facility PLTU FTP-1 | SBRB0119-0012 | RB200028 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 875380 | 875380 | 0 |  | 875380 | 875380 | 875380 | 795800 | UNIT | April | 2020 | 2 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875380 | 0
27 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT27 | RB203Y0140 | RB | 20 | 3Y | 01 | 40 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Stratregic Spare Material Belt Conveyor BC 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.4 Pengembangan design Jetty Facility & Coal Handlin Facility PLTU FTP-1 | SBRB0119-0012 | RB200207 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1800000 | 1800000 | 0 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1636363.6364 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
28 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT28 | RB203Y0141 | RB | 20 | 3Y | 01 | 41 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan instalasi CCTV Area Perimeter | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.4 Mengoptimasi dan pengembangan Aplikasi & Infrastruktur IT | URPR15-0040 | RB200141 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 750000 | 750000 | 0 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 681818.1818 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 681818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0
29 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT29 | RB203Y0142 | RB | 20 | 3Y | 01 | 42 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Wireless Lan Controllers (WLCs) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.4 Mengoptimasi dan pengembangan Aplikasi & Infrastruktur IT | URPR15-0040 | RB200142 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 349360 | 349360 | 0 |  | 349360 | 349360 | 349360 | 317600 | UNIT | Februari | 2020 | 1 | 03 | 0 | 0 | 317600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349360 | 0
30 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT30 | RB203Y0143 | RB | 20 | 3Y | 01 | 43 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan NAC (Network Access Control) Server | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.4 Mengoptimasi dan pengembangan Aplikasi & Infrastruktur IT | URPR15-0040 | RB200143 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 349140 | 349140 | 0 |  | 349140 | 349140 | 349140 | 317400 | UNIT | Februari | 2020 | 1 | 03 | 0 | 0 | 317400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349140 | 0
31 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT31 | RB203Y0147 | RB | 20 | 3Y | 01 | 47 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Interior Koridor CCR | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | URPR15-0040 | RB200159 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 659441.7296 | 659441.7296 | 0 |  | 659441.7296 | 659441.7296 | 659441.7296 | 599492.4815 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 599492.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659441.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659441.7296 | 0
32 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT32 | RB203Y0148 | RB | 20 | 3Y | 01 | 48 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemasangan Fender Pelindung Bibir Jetty | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-0012 | RB200160 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 630000 | 630000 | 0 |  | 630000 | 630000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT33 | RB203Y0149 | RB | 20 | 3Y | 01 | 49 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Tangga Reclaimed Hopper | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-006 | RB200166 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 300000 | 300000 | 0 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 272727.2727 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
34 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT34 | RB203Y0150 | RB | 20 | 3Y | 01 | 50 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan PC Work Station | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | URPR15-0040 | RB200168 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 150000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 136363.6364 | UNIT | Februari | 2020 | 1 | 03 | 0 | 0 | 136363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
35 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT35 | RB203Y0151 | RB | 20 | 3Y | 01 | 51 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Penangkal Petir Area PLTU Rembang | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-005 | RB200169 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 300000 | 300000 | 0 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 272727.2727 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
36 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT36 | RB203Y0152 | RB | 20 | 3Y | 01 | 52 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemasangan Instalasi Baru Sistem Deteksi Kebakaran Dan Sprinkle Di Gudang 2 & 3 | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | I9.2 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-006 | RB200018 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1463677 | 1463677 | 0 |  | 1463677 | 1463677 | 1463677 | 1330615.4545 | UNIT | Februari | 2020 | 3 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330615.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463677 | 0
37 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT37 | RB203Y0153 | RB | 20 | 3Y | 01 | 53 | 203Y01 | Sarana Gedung | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Renovasi Interior Gedung Administrasi Lantai 1 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | URPR15-0040 | RB200020 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2500000 | 2500000 | 0 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2272727.2727 | UNIT | Februari | 2020 | 4 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
38 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT38 | RB203Y0155 | RB | 20 | 3Y | 01 | 55 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Breaker 6.3 kV Motor BC | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200181 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 400000 | 400000 | 0 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 363636.3636 | UNIT | April | 2020 | 4 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
39 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT39 | RB203Y0156 | RB | 20 | 3Y | 01 | 56 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Main Breaker 500 V Incoming SU | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200184 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | April | 2020 | 4 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
40 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT40 | RB203Y0157 | RB | 20 | 3Y | 01 | 57 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Trafo 6.3 kV / 0.4 kV SU | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200186 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT41 | RB203Y0158 | RB | 20 | 3Y | 01 | 58 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Trafo 6.3 KV / 0.515KV SU | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200187 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT42 | RB203Y0159 | RB | 20 | 3Y | 01 | 59 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare Trafo ESP dan RDE | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | URPR15-0032 | RB200188 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 450000 | 450000 | 0 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT43 | RB203Y0160 | RB | 20 | 3Y | 01 | 60 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Motor Boom SR | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200189 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 150000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 136363.6364 | UNIT | Januari | 2020 | 2 | 03 | 0 | 0 | 136363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
44 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT44 | RB203Y0162 | RB | 20 | 3Y | 01 | 62 | 203Y01 | Sarana Teknologi Informasi | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Motor BC 8 | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200191 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 90909.0909 | UNIT | Januari | 2020 | 2 | 03 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
45 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT45 | RB203Y0165 | RB | 20 | 3Y | 01 | 65 | 203Y01 | Sarana Teknologi Informasi | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Kabel Drum Power 6.3 kV SU | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200196 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 250000 | 250000 | 0 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 227272.7273 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 227272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
46 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT46 | RB203Y0172 | RB | 20 | 3Y | 01 | 72 | 203Y01 | Sarana Teknologi Informasi | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare Hydraulic Actuator Boom Tripper SR | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200204 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT47 | RB203Y0173 | RB | 20 | 3Y | 01 | 73 | 203Y01 | Sarana Gedung | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi steering idler BC6 | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200205 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 995000 | 995000 | 0 |  | 995000 | 995000 | 995000 | 904545.4545 | UNIT | Maret | 2020 | 5 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995000 | 0
48 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT48 | RB203Y0174 | RB | 20 | 3Y | 01 | 74 | 203Y01 | Sarana Gedung | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Material Gear Coupling BC2 head | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200208 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 120000 | 120000 | 0 |  | 120000 | 120000 | 120000 | 109090.9091 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 109090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
49 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT49 | RB203Y0175 | RB | 20 | 3Y | 01 | 75 | 203Y01 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Mechanical Seal Pompa | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0010 | RB200211 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 943554 | 943554 | 0 |  | 943554 | 943554 | 943554 | 857776.3636 | UNIT | Maret | 2020 | 5 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857776.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943554 | 0
50 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT50 | RB203Y0176 | RB | 20 | 3Y | 01 | 76 | 203Y01 | Sarana Gedung | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare Jacking Oil Pump | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0010 | RB200212 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT51 | RB203Y0177 | RB | 20 | 3Y | 01 | 77 | 203Y01 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare EHC Pump | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0010 | RB200213 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT52 | RB203Y0178 | RB | 20 | 3Y | 01 | 78 | 203Y01 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare H2 Compressor | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-008 | RB200214 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 900000 | 900000 | 0 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT53 | RB203Y0180 | RB | 20 | 3Y | 01 | 80 | 203Y01 | Sarana Teknologi Informasi | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Fluid Coupling Bucket SR | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200219 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 0 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | UNIT | November | 2020 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT54 | RB203Y0181 | RB | 20 | 3Y | 01 | 81 | 203Y01 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare Gear Box Hold & Close SU | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200034 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 7000000 | 7000000 | 0 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6363636.3636 | PJB2 | Februari | 2020 | 7 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000
55 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT55 | RB203Y0183 | RB | 20 | 3Y | 01 | 83 | 203Y01 | Sarana Teknologi Informasi | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Linear Heat Detector dan Deluge System Pada BC 8 | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-005 | RB200105 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 624000 | 624000 | 0 |  | 624000 | 624000 | 624000 | 567272.7273 | UNIT | April | 2020 | 4 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 0
56 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT56 | RB203Y0184 | RB | 20 | 3Y | 01 | 84 | 203Y01 | Sarana Gedung | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Segregetion Valve di Line Hydraulic SSC | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-009 | RB200128 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 87552 | 87552 | 0 |  | 87552 | 87552 | 87552 | 79592.7273 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79592.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87552 | 0
57 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT57 | RB203Y0185 | RB | 20 | 3Y | 01 | 85 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemasangan instalasi baru water gun ash pond | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | URPR15-0032 | RB200224 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 417000 | 417000 | 0 |  | 417000 | 417000 | 417000 | 379090.9091 | UNIT | April | 2020 | 3 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417000 | 0
58 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT58 | RB203Y0186 | RB | 20 | 3Y | 01 | 86 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Analyzer CPP Unit 20 | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-009 | RB200081 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1488865 | 1488865 | 0 |  | 1488865 | 1488865 | 1488865 | 1353513.6364 | UNIT | Juni | 2020 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353513.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488865 | 0 | 0 | 1488865 | 0
59 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT59 | RB203Y0187 | RB | 20 | 3Y | 01 | 87 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Main breaker AC Drive SU | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200228 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 400000 | 400000 | 0 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 363636.3636 | UNIT | Mei | 2020 | 3 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
60 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT60 | RB203Y0188 | RB | 20 | 3Y | 01 | 88 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Breaker 400V CHCB (incoming feeder) | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-0012 | RB200229 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 400000 | 400000 | 0 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 363636.3636 | UNIT | Mei | 2020 | 3 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
61 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT61 | RB203Y0189 | RB | 20 | 3Y | 01 | 89 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi Elevator Turbine | 1 | Optimasi Inventory Control | Keandalan | I7.2 Optimasi Proses Bisnis SCM | I7.2.2 Optimalisasi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management) menuju optimalnya ketersediaan material cadang (spare part availablity) PJB Raya | SBRB0119-006 | RB200230 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 66795 | 66795 | 0 |  | 66795 | 66795 | 66795 | 60722.7273 | UNIT | Januari | 2020 | 3 | 04 | 0 | 0 | 0 | 60722.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66795 | 0
62 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT62 | RB203Y0190 | RB | 20 | 3Y | 01 | 90 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Perbaikan Dinding Saluran Belakang Gedung Preparasi | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | URPR15-0032 | RB200231 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 363080 | 363080 | 0 |  | 363080 | 363080 | 363080 | 330072.7273 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330072.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363080 | 0
63 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT63 | RB203Y0191 | RB | 20 | 3Y | 01 | 91 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Perluasan Gudang Tool MO | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | URPR15-0040 | RB200033 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 332421 | 332421 | 0 |  | 332421 | 332421 | 332421 | 302200.9091 | UNIT | Februari | 2020 | 3 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302200.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332421 | 0
64 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT64 | RB203Y0192 | RB | 20 | 3Y | 01 | 92 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Serambi Masjid Sisi Utara | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | URPR15-0040 | RB200035 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 257757 | 257757 | 0 |  | 257757 | 257757 | 257757 | 234324.5455 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234324.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257757 | 0
65 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT65 | RB203Y0193 | RB | 20 | 3Y | 01 | 93 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Akses Tangga di Area Turbin Building #10 dan #20 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-006 | RB200276 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 322703 | 322703 | 0 |  | 322703 | 322703 | 322703 | 293366.3636 | UNIT | Maret | 2020 | 2 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293366.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322703 | 0
66 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT66 | RB203Y0194 | RB | 20 | 3Y | 01 | 94 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Grouting Lantai Bar Screen | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-0011 | RB200233 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 127190 | 127190 | 0 |  | 127190 | 127190 | 127190 | 115627.2727 | UNIT | Februari | 2020 | 2 | 04 | 0 | 0 | 0 | 115627.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127190 | 0
67 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT67 | RB203Y0213 | RB | 20 | 3Y | 02 | 13 | 203Y02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Strategic Spare Valve MOV Area Boiler & Turbin | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-002 | RB200277 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3500000 | 3500000 | 0 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3181818.1818 | UNIT | Januari | 2020 | 4 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0
68 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT68 | RB203Y0214 | RB | 20 | 3Y | 02 | 14 | 203Y02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi Shaft Generator #10 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-008 | RB200253 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2727272.7273 | PJB2 | Januari | 2020 | 4 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
69 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT69 | RB203Y0215 | RB | 20 | 3Y | 02 | 15 | 203Y02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Upgrade Sensor Air Flow Mill | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-007 | RB200278 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | Maret | 2020 | 12 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0
70 | OM | UJRB | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 26 | RJBT70 | RB203Y0230 | RB | 20 | 3Y | 02 | 30 | 203Y02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Strategic Spare Valve Area Boiler & Turbin | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | SBRB0119-002 | RB200279 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1639372 | 1639372 | 0 |  | 1639372 | 1639372 | 1639372 | 1490338.1818 | UNIT | Juni | 2020 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490338.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639372 | 0 | 0 | 1639372 | 0