## I-Form 10
1 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBT | MT174A0101 | MT | 17 | 4A | 01 | 01 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU BLOK 1 dan GT22 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I3.1.Kerjasama dengan OEM vendor untuk critical part | PE.I3.1.2.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 3&4 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | MTPR15-0026 | MT180001 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 517583105.115 | 517583105.115 | 0 | 0 | 517583105.115 | 0 | 517583105.115 | 0 | 272042864 | 0 | 0 | 0 | 272042864 | 272042864 | PJB2 | Januari | 2018 | 18 | 06 | [5 empty] | 272042864 | [5 empty] | OH GT11 (1 Feb - 1 Mar 2020) OH GT12 (6 Feb - 6 Mar 2020) OH GT13 (5 Jan - 9 Feb 2021) OH GT22 (20 Jan - 18 Feb 2022) OH ST14 (5 Jan - 18 Feb 2020) | 66907724.115 | 178632517 | 0 | 272042864
2 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT174A0102 | MT | 17 | 4A | 01 | 02 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU BLOK 3 & 4 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I3.1.Kerjasama dengan OEM vendor untuk critical part | PE.I3.1.2.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 3&4 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | MTPR15-0026 | MT180002 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 212615355.995 | 212615355.995 | 0 | 0 | 212615355.995 | 0 | 212615355.995 | 0 | 199943947 | 0 | 0 | 0 | 199943947 | 199943947 | PJB2 | Januari | 2018 | 18 | 11 | [10 empty] | 199943947 | OH GT41 (12 Agt - 25 Sep 2019) & (27 Mar - 25 Apr 2023) OH GT42 (22 Agt 25 Sep 2019) & (31 Mar - 29 Apr 2023) OH GT31 (1 Juni - 1 Juli 2020) OH GT32 (10 Juni - 10 Juli 2020) OH GT33 (22 Apr - 22 Mei 2021) | 12671408.995 |  | 0 | 199943947
3 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 21 | RJBT | MT194A0206 | MT | 19 | 4A | 02 | 06 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | LTPRSA Muara Tawar | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I3.1.Kerjasama dengan OEM vendor untuk critical part | PE.I3.1.2.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 3&4 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | MTPR15-0026 | MT180003 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 167900020.8 | 167900020.8 | 0 | 0 | 167900020.8 | 0 | 167900020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Agustus | 2020 | 24 | [12 empty] | OH GT21 (1 Mar - 30 Mar 2021) OH GT43 (21 Feb -23 Mar 2022) | 67900020.8 | 100000000 | 0 | 0
4 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT194A0202 | MT | 19 | 4A | 02 | 02 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Rotor Generator GT Blok 34 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT190005 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 35750000 | 35750000 | 0 | 0 | 35750000 | 0 | 35750000 | 0 | 35750000 | 0 | 0 | 0 | 35750000 | 35750000 | PJB2 | Januari | 2019 | 12 | 08 | [7 empty] | 35750000 |  |  |  | OH GT32 (10 Juni - 10 Juli 2020) | 0 |  | 0 | 35750000
5 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBT | MT194A0201 | MT | 19 | 4A | 02 | 01 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian EGH GT 12 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.4.Mempersingkat durasi OH dengan memastikan ketersediaan spare part | PE.S2.4.2.Memperpendek durasi OH Blok 1&2 dengan strategic spare Exhaust Gas Casing | Lainnya | MT190003 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 9944000 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 0 | 9944000 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 0 | 9944000 | 9944000 | PJB2 | Januari | 2019 | 15 | 06 | [5 empty] | 9944000 | [5 empty] | OH GT12 (6 Feb - 6 Mar 2020) | 0 |  | 0 | 9944000
6 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0104 | MT | 19 | 4A | 01 | 04 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa OH Major GT 4.2 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190190 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 3152766 | 3152766 | 0 | 0 | 3152766 | 0 | 3152766 | 0 | 3152766 | 0 | 0 | 0 | 3152766 | 3152766 | UNIT | Juni | 2019 | 12 | 02 |  | 3152766 | [10 empty] | 0 |  | 3152766 | 0
7 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBT | MT194A0327 | MT | 19 | 4A | 03 | 27 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian HMI ST 14 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190043 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2890800 | 2890800 | 0 | 0 | 2890800 | 0 | 2890800 | 0 | 2890800 | 0 | 0 | 0 | 2890800 | 2890800 | UNIT | Januari | 2019 | 13 | 01 | 2890800 | [11 empty] | 0 |  | 2890800 | 0
8 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBT | MT194A0326 | MT | 19 | 4A | 03 | 26 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Engineering Tool P14 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190042 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2779700 | 2779700 | 0 | 0 | 2779700 | 0 | 2779700 | 0 | 2779700 | 0 | 0 | 0 | 2779700 | 2779700 | UNIT | Januari | 2019 | 13 | 01 | 2779700 | [11 empty] | 0 |  | 2779700 | 0
9 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT184A0312 | MT | 18 | 4A | 03 | 12 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Sistem Eksitasi ST 14 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT180190 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 1399860 | 1399860 | 0 | 0 | 1399860 | 0 | 1399860 | 0 | 1399860 | 0 | 0 | 0 | 1399860 | 1399860 | UNIT | Juni | 2018 | 24 | 01 | 1399860 | [11 empty] | 0 |  | 1399860 | 0
10 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT184A0215 | MT | 18 | 4A | 02 | 15 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Eksitasi GT 12 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT180191 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 1232000 | 1232000 | 0 | 0 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 1232000 | 1232000 | UNIT | Juni | 2018 | 24 | 01 | 1232000 | [11 empty] | 0 |  | 1232000 | 0
11 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT184A0310 | MT | 18 | 4A | 03 | 10 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Sistem Eksitasi GT 21 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT180192 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 1232000 | 1232000 | 0 | 0 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 1232000 | 1232000 | UNIT | Juni | 2018 | 24 | 01 | 1232000 | [11 empty] | 0 |  | 1232000 | 0
12 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT184A0311 | MT | 18 | 4A | 03 | 11 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Sistem Eksitasi GT 22 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT180193 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 1232000 | 1232000 | 0 | 0 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 1232000 | 1232000 | UNIT | Juni | 2018 | 24 | 01 | 1232000 | [11 empty] | 0 |  | 1232000 | 0
13 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBT | MT194A0334 | MT | 19 | 4A | 03 | 34 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Sistem Sinkron GT Blok 1 & 2 (Multi Years) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | MTPR15-0029 | MT190006 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 1199990 | 1199990 | 0 | 0 | 1199990 | 0 | 1199990 | 0 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 1199990 | 1199990 | UNIT | Juni | 2019 | 11 | 04 |  |  |  | 1199990 | [7 empty] | OH GT11 (1 Feb - 1 Mar 2020) @ 600 jt OH GT12 (6 Feb - 6 Mar 2020) @ 600 jt OH GT13 (5 Jan - 9 Feb 2021) OH GT22 (20 Jan - 18 Feb 2022) OH ST14 (5 Jan - 18 Feb 2020) | 0 |  | 1199990 | 0
14 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0101 | MT | 19 | 4A | 01 | 01 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Konsultasi LTPSA Non EOM GT 2.1 & GT 4.3 Muara Tawar | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190191 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 995264 | 995264 | 0 | 0 | 995264 | 0 | 995264 | 0 | 995264 | 0 | 0 | 0 | 995264 | 995264 | UNIT | Juni | 2019 | 12 | 05 |  |  |  |  | 995264 | [7 empty] | 0 |  | 995264 | 0
15 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0305 | MT | 19 | 4A | 03 | 05 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penambahan AC Standing Chlorination Plant | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190020 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 590901 | 590901 | 0 | 0 | 590901 | 0 | 590901 | 0 | 590901 | 0 | 0 | 0 | 590901 | 590901 | UNIT | Januari | 2019 | 12 | 01 | 590901 | [11 empty] | 0 |  | 590901 | 0
16 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0330 | MT | 19 | 4A | 03 | 30 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penambahan Pipa GRS Blok 1-2 dari PGN & CNG | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190192 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 497505.402 | 497505.402 | 0 | 0 | 497505.402 | 0 | 497505.402 | 0 | 497505.402 | 0 | 0 | 0 | 497505.402 | 497505.402 | UNIT | Juni | 2019 | 12 | 03 |  |  | 497505.402 | [9 empty] | 0 |  | 497505.402 | 0
17 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT204A0108 | MT | 20 | 4A | 01 | 08 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 31 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200043 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 21701469 | 21701469 | 0 | 0 | 0 | 21701469 | 21701469 | 0 | 21701469 | 0 | 0 | 0 | 21701469 | 21701469 | PJB2 | Februari | 2020 | 9 | 11 | [10 empty] | 21701469 | OH GT31 (1 Juni - 1 Juli 2020) | 0 |  | 0 | 21701469
18 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT204A0109 | MT | 20 | 4A | 01 | 09 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 32 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0026 | MT200045 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 18225988 | 18225988 | 0 | 0 | 0 | 18225988 | 18225988 | 0 | 18225988 | 0 | 0 | 0 | 18225988 | 18225988 | PJB2 | Februari | 2020 | 9 | 11 | [10 empty] | 18225988 | OH GT32 (10 Juni - 10 Juli 2020) | 0 |  | 0 | 18225988
19 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0335 | MT | 20 | 4A | 03 | 35 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Gas Distribution GT 31 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.I1.1.1.Meningkatkan komunikasi terkait strategi operasi & kesiapan bahan bakar dengan P2B | MTPR15-0029 | MT200049 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 16679896 | 16679896 | 0 | 0 | 0 | 16679896 | 16679896 | 0 | 16679896 | 0 | 0 | 0 | 16679896 | 16679896 | PJB2 | Februari | 2020 | 4 | 06 | [5 empty] | 16679896 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 16679896
20 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0336 | MT | 20 | 4A | 03 | 36 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Gas Distribution GT 32 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.I1.1.1.Meningkatkan komunikasi terkait strategi operasi & kesiapan bahan bakar dengan P2B | MTPR15-0029 | MT200060 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 16679896 | 16679896 | 0 | 0 | 0 | 16679896 | 16679896 | 0 | 16679896 | 0 | 0 | 0 | 16679896 | 16679896 | PJB2 | Februari | 2020 | 9 | 11 | [10 empty] | 16679896 |  | 0 |  | 0 | 16679896
21 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBT | MT204A0110 | MT | 20 | 4A | 01 | 10 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major OH GT11 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200046 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 6971419 | 6971419 | 0 | 0 | 0 | 6971419 | 6971419 | 0 | 6971419 | 0 | 0 | 0 | 6971419 | 6971419 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | [5 empty] | 6971419 | [5 empty] | OH GT11 (1 Feb - 1 Mar 2020) | 0 |  | 6971419 | 0
22 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBT | MT204A0111 | MT | 20 | 4A | 01 | 11 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major OH GT12 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200005 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 5321419.384 | 5321419.384 | 0 | 0 | 0 | 5321419.384 | 5321419.384 | 0 | 5321419.384 | 0 | 0 | 0 | 5321419.384 | 5321419.384 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | [5 empty] | 5321419.384 | [5 empty] | OH GT12 (6 Feb - 6 Mar 2020) | 0 |  | 5321419.384 | 0
23 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0330 | MT | 20 | 4A | 03 | 30 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Baterai Bank Blok 1 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200033 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | UNIT | Maret | 2020 | 7 | 10 | [9 empty] | 2800000 |  |  | 0 |  | 2800000 | 0
24 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0337 | MT | 20 | 4A | 03 | 37 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Diesel Fire Blok 1-2 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200038 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | UNIT | Maret | 2020 | 7 | 10 | [9 empty] | 2500000 |  |  | 0 |  | 2500000 | 0
25 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0306 | MT | 20 | 4A | 03 | 06 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Tool Lube Oil Analyzer | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200024 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1866733 | 1866733 | 0 | 0 | 0 | 1866733 | 1866733 | 0 | 1866733 | 0 | 0 | 0 | 1866733 | 1866733 | UNIT | Maret | 2020 | 5 | 08 | [7 empty] | 1866733 |  |  |  | Packaging KP dgn UBJOM. Penawaran harga Paiton9. Beda2 penawaran setiap unit | 0 |  | 1866733 | 0
26 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0338 | MT | 20 | 4A | 03 | 38 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Sistem Pendingin Ruang Kontrol PCC Blok 3-4 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200027 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | UNIT | Maret | 2020 | 6 | 09 | [8 empty] | 1500000 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 0
27 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0309 | MT | 20 | 4A | 03 | 09 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit foam system HSD Storage Tank | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200010 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | UNIT | Maret | 2020 | 6 | 09 | [8 empty] | 1450000 |  |  |  | 0 |  | 1450000 | 0
28 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0316 | MT | 20 | 4A | 03 | 16 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Vibration Analyzer | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200015 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | UNIT | Maret | 2020 | 5 | 08 | [7 empty] | 1450000 |  |  |  | Packaging KP | 0 |  | 1450000 | 0
29 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0333 | MT | 20 | 4A | 03 | 33 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Kompressor Udara Instrumen untuk CNG Plant | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200042 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 995500 | 995500 | 0 | 0 | 0 | 995500 | 995500 | 0 | 995500 | 0 | 0 | 0 | 995500 | 995500 | UNIT | Maret | 2020 | 6 | 09 | [8 empty] | 995500 |  |  |  | 0 |  | 995500 | 0
30 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0317 | MT | 20 | 4A | 03 | 17 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan ThermoCam | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200016 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | UNIT | Februari | 2020 | 5 | 07 | [6 empty] | 350000 | [5 empty] | 0 |  | 350000 | 0
31 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0319 | MT | 20 | 4A | 03 | 19 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan electric stacker | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200017 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | [5 empty] | 300000 | [6 empty] | 0 |  | 300000 | 0
32 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0401 | MT | 20 | 4A | 04 | 01 | 204A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Penambahan Backup Power untuk Radio Komunikasi | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I5.2.Membangun world class organizational safety culture | PE.I1.1.1.Meningkatkan komunikasi terkait strategi operasi & kesiapan bahan bakar dengan P2B | MTPR15-0029 | MT200048 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | UNIT | Februari | 2020 | 4 | 06 | [5 empty] | 200000 | [6 empty] | 0 |  | 200000 | 0
33 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0308 | MT | 20 | 4A | 03 | 08 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan alat moulding pipe | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200025 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 165413 | 165413 | 0 | 0 | 0 | 165413 | 165413 | 0 | 165413 | 0 | 0 | 0 | 165413 | 165413 | UNIT | Februari | 2020 | 4 | 06 | [5 empty] | 165413 | [6 empty] | 0 |  | 165413 | 0
34 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0312 | MT | 20 | 4A | 03 | 12 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan lemari bahan kimia flammable | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200013 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 2 | SET | 80000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | UNIT | Maret | 2020 | 4 | 07 | [6 empty] | 160000 | [5 empty] | 0 |  | 160000 | 0
35 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0313 | MT | 20 | 4A | 03 | 13 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan lemari bahan kimia korosif | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200014 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 2 | SET | 80000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | UNIT | Maret | 2020 | 4 | 07 | [6 empty] | 160000 | [5 empty] | 0 |  | 160000 | 0
36 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0321 | MT | 20 | 4A | 03 | 21 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan tools bearing tracker | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200019 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | UNIT | Februari | 2020 | 7 | 05 |  |  |  |  | 60000 | [7 empty] | 0 |  | 60000 | 0
37 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0320 | MT | 20 | 4A | 03 | 20 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan set alat uji smoke, heat detector dan alarm system | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200018 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | [5 empty] | 40000 | [6 empty] | 0 |  | 40000 | 0
38 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0326 | MT | 20 | 4A | 03 | 26 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Emergency Diesel Genset (EDG) | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200090 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | 0 | 47201440 | 47201440 | 0 | 0 | 0 | 47201440 | 47201440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Agustus | 2020 | 12 | [13 empty] | 47201440 |  | 0 | 0
39 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT204A0112 | MT | 20 | 4A | 01 | 12 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major OH GT31 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200006 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 19214052 | 19214052 | 0 | 0 | 0 | 19214052 | 19214052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Juli | 2020 | 11 | [12 empty] | OH GT31 (1 Juni - 1 Juli 2020) | 19214052 |  | 0 | 0
40 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0101 | MT | 20 | 4A | 01 | 01 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 3.3 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200035 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 16819355 | 16819355 | 0 | 0 | 0 | 16819355 | 16819355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | April | 2020 | 12 | [13 empty] | 16819355 |  | 0 | 0
41 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT204A0113 | MT | 20 | 4A | 01 | 13 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major OH GT32 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200007 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 12974122 | 12974122 | 0 | 0 | 0 | 12974122 | 12974122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Juli | 2020 | 11 | [12 empty] | OH GT32 (10 Juni - 10 Juli 2020) | 12974122 |  | 0 | 0
42 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0331 | MT | 20 | 4A | 03 | 31 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Relay proteksi GT 1.3 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | MTPR15-0029 | MT200040 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | April | 2020 | 08 | [13 empty] | 2800000 |  | 0 | 0
43 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0332 | MT | 20 | 4A | 03 | 32 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan EDG untuk CNG Plant | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200041 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Juni | 2020 | 8 | [13 empty] | 2050000 |  | 0 | 0
44 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBT | MT204A0322 | MT | 20 | 4A | 03 | 22 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Turning Gear dan Jacking Oil Pump ST 14 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200021 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1838894 | 1838894 | 0 | 0 | 0 | 1838894 | 1838894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 06 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1838894 |  | 0 | 0
45 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT204A0325 | MT | 20 | 4A | 03 | 25 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Sistem Sinkron GT Blok 3 & 4 (Multi Years) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | MTPR15-0029 | MT190007 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 24 | [12 empty] | OH GT41 (12 Agt - 25 Sep 2019) & (27 Mar - 25 Apr 2023) Rp 0 OH GT42 (22 Agt 25 Sep 2019) & (31 Mar - 29 Apr 2023) Rp 0 OH GT31 (1 Juni - 1 Juli 2020) & OH GT32 (10 Juni - 10 Juli 2020) @709,7 Jt OH GT33 (22 Apr - 22 Mei 2021) @ 235,6 Jt OH GT43 (21 Feb -23 Mar 2022) @ 235,6 Jt | 957500 | 242500 | 0 | 0
46 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0324 | MT | 20 | 4A | 03 | 24 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Breaker Incoming BJA | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT200022 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 2 | SET | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 12 | [13 empty] | 1000000 |  | 0 | 0