## I-Form 10
1 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | PLTA Mandalan 1 | RJBTB | BR204A0204 | BR | 20 | 4A | 02 | 04 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian MTR #1 8 MVA Mendalan | 1 | RJPP/RJPU | Efisiensi | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR200603 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 4400000 | 4400000 | 4400000 |  | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | PJB2 | September | 2020 | 7 | 05 |  | 4400000 | [7 empty] | 0 | 4400000
2 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Tulungagung | RJBTB | BR204A0203 | BR | 20 | 4A | 02 | 03 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian GCB 70 kV Tulungagung | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR200802 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 2241980 | 2241980 | 2241980 |  | 2241980 | 2241980 | 2241980 | 2241980 | UNIT | Oktober | 2020 | 10 | 09 | [5 empty] | 2241980 |  |  |  | 2241980 | 0
3 | UP | UBRS | Common | PLTA Sutami | Common PLTA Sutami | RJBTB | BR204A0215 | BR | 20 | 4A | 02 | 15 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan EDG PLTA Sutami 500 kVA | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Optimasi pemakaian sendiri | SRBR0120-005 | BR200203 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1700000 | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | UNIT | Agustus | 2020 | 9 | 06 |  |  | 1700000 | [6 empty] | 1700000 | 0
4 | UP | UBRS | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | BR214A0201 | BR | 21 | 4A | 02 | 01 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Trafo SS ROC 125 VA 6000/380 Volt | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-014 | BR211401 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 650000 | 650000 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | UNIT | Februari | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 650000 |  |  |  |  | 650000 | 0
5 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Tulungagung | RJBTB | BR214A0202 | BR | 21 | 4A | 02 | 02 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Trafo PS #1 Tulungagung | 1 | RJPP/RJPU | Efisiensi | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR210801 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 490000 | 490000 |  | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | UNIT | Februari | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 490000 |  |  |  |  | 490000 | 0
6 | UP | UBRS | Common | PLTA Sutami | Common PLTA Sutami | RJBTB | BR214A0203 | BR | 21 | 4A | 02 | 03 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Trafo PLTA Sutami (izin proses) | 1 | RJPP/RJPU | Efisiensi | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR210201 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | September | 2021 | 8 | [9 empty] | 20000000 | 0 | 0
7 | UP | UBRS | Common | PLTA NON EP | Common PLTA Golang | RJBTB | BR214A0204 | BR | 21 | 4A | 02 | 04 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Bus 6 kV Golang | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR211001 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | UNIT | Maret | 2021 | 3 | 06 |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 | 0
8 | UP | UBRS | Common | PLTA NON EP | Common PLTA Golang | RJBTB | BR214A0205 | BR | 21 | 4A | 02 | 05 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Trafo PS 6 kV/380 V dan 220 V Golang | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR211002 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Februari | 2021 | 6 | 09 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 | 0
9 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | PLTA Mandalan 3 | RJBTB | BR214A0206 | BR | 21 | 4A | 02 | 06 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian MTR #3 Mendalan (Izin Proses) | 2 | PM, PdM, CR | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR210601 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | September | 2021 | 8 | [9 empty] | 5000000 | 0 | 0
10 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Mandalan | RJBTB | BR214A0208 | BR | 21 | 4A | 02 | 08 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Unit 461 AH Mendalan | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | Implementasi Asset Management | Upgrade peralatan-pearalatan yang sudah mengalami degradasi | SRBR0120-003 | BR210602 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | UNIT | Maret | 2021 | 7 | 10 | [6 empty] | 1500000 |  |  | 1500000
10 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Wlingi | RJBTB | BR214A0209 | BR | 21 | 4A | 02 | 09 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Unit 300 AH Wlingi | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | Implementasi Asset Management | Upgrade peralatan-pearalatan yang sudah mengalami degradasi | SRBR0120-003 | BR210303 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | UNIT | Maret | 2021 | 7 | 10 | [6 empty] | 1500000 |  |  | 1500000
12 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Tulungagung | RJBTB | BR214A0303 | BR | 21 | 4A | 03 | 03 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan FACP Tulungagung | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | Penguatan sistem manajemen LK3 | Standarisasi seluruh peralatan K3 serta pencapaian bendera emas sertifikasi tingkat lanjutan terkait SMK3 | SRBR0120-013 | BR200801 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 495000 | 495000 |  | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | UNIT | Maret | 2021 | 6 | 09 | [5 empty] | 495000 |  |  |  | 495000 | 0
13 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Sengguruh | RJBTB | BR214A0304 | BR | 21 | 4A | 03 | 04 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan FACP Sengguruh | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | Penguatan sistem manajemen LK3 | Standarisasi seluruh peralatan K3 serta pencapaian bendera emas sertifikasi tingkat lanjutan terkait SMK3 | SRBR0120-013 | BR210103 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Maret | 2021 | 6 | 09 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 | 0
13 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Wlingi | RJBTB | BR214A0313 | BR | 21 | 4A | 03 | 13 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan FACP PLTA Wlingi | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | Penguatan sistem manajemen LK3 | Standarisasi seluruh peralatan K3 serta pencapaian bendera emas sertifikasi tingkat lanjutan terkait SMK3 | SRBR0120-013 | BR200303 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Maret | 2021 | 6 | 09 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 | 0
14 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | PLTA Lodoyo | RJBTB | BR214A0301 | BR | 21 | 4A | 03 | 01 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Fire Hydrant Tank PLTA Lodoyo | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | Penguatan sistem manajemen LK3 | Standarisasi seluruh peralatan K3 serta pencapaian bendera emas sertifikasi tingkat lanjutan terkait SMK3 | SRBR0120-013 | BR210401 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | April | 2021 | 4 | 08 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 0
15 | UP | UBRS | Common | PLTA Sutami | Common PLTA Sutami | RJBTB | BR214A0302 | BR | 21 | 4A | 03 | 02 | 214A03 | Sarana Gedung | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Gudang B3 PLTA Sutami | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | Penguatan sistem manajemen LK3 | Pemenuhan PROPER secara bertahap | SRBR0120-013 | BR210202 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 07 |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0
16 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | PLTA Selorejo | RJBTB | BR214A0303 | BR | 21 | 4A | 03 | 03 | 214A03 | Sarana Gedung | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Gudang B3 PLTA Selorejo | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | Penguatan sistem manajemen LK3 | Pemenuhan PROPER secara bertahap | SRBR0120-013 | BR210501 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 07 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 300000 | 0
17 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | PLTA Lodoyo | RJBTB | BR214A0101 | BR | 21 | 4A | 01 | 01 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa MO PLTA Lodoyo | 1 | Outage Management | Safety/K3 (HSE) | Implementasi Asset Management | Memperpendek durasi OH dengan optimalisasi ketersediaan resource dan spare part | SRBR0120-003 | BR210402 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 438376 | 438376 |  | 438376 | 438376 | 438376 | 438376 | 438376 | UNIT | Januari | 2021 | 3 | 04 | 438376 | [8 empty] | 438376 | 0
18 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Tulungagung | RJBTB | BR214A0102 | BR | 21 | 4A | 01 | 02 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa MO PLTA Tulungagung | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | Optimasi biaya pemeliharaan | Memperpendek durasi OH dengan optimalisasi ketersediaan resource dan spare part | SRBR0120-003 | BR210802 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 670750 | 670750 |  | 670750 | 670750 | 670750 | 670750 | 670750 | UNIT | Juni | 2021 | 3 | 09 | [5 empty] | 670750 |  |  |  | 670750 | 0
19 | UP | UBRS | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | BR214A0305 | BR | 21 | 4A | 03 | 05 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Portable Purifier Pelumas | 1 | RJPP/RJPU | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR201401 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1400000 | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | UNIT | April | 2021 | 5 | 09 | [5 empty] | 1400000 |  |  |  | 1400000 | 0
20 | UP | UBRS | Common | PLTA Sutami | Common PLTA Sutami | RJBTB | BR214A0306 | BR | 21 | 4A | 03 | 06 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Coupling Capacitor Sutami | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR211402 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 525000 | 525000 |  | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 525000 |  |  |  |  | 525000 | 0
21 | UP | UBRS | Common | PLTA Sutami | PLTA Sutami 1 | RJBTB | BR214A0307 | BR | 21 | 4A | 03 | 07 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Online Vibration STM #1 (Izin Proses) | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR210203 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 900000 | 900000 |  | 900000 | 900000 |  | 0 | 0 | UNIT | September | 2021 | 8 | [9 empty] | 900000 | 0 | 0
22 | UP | UBRS | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | BR214A0308 | BR | 21 | 4A | 03 | 08 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Motor Circuit Analysis (MCA) | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR201402 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 | 0
23 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Wlingi | RJBTB | BR214A0309 | BR | 21 | 4A | 03 | 09 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Coupling Capacitor WLG | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR210301 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 0
24 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Tulungagung | RJBTB | BR214A0310 | BR | 21 | 4A | 03 | 10 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Coupling Capactor TLG | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR210803 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 0
25 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Sengguruh | RJBTB | BR214A0311 | BR | 21 | 4A | 03 | 11 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Coupling Capacitor SGR | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR210102 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 0
26 | UP | UBRS | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | BR214A0312 | BR | 21 | 4A | 03 | 12 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Tools Portable Partial Discharge Measurement | 1 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-005 | BR211403 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | April | 2021 | 5 | 09 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 | 0
27 | UP | UBRS | Common | PLTA NON EP | Common PLTA Golang | RJBTB | BR214A0304 | BR | 21 | 4A | 03 | 04 | 214A03 | Sarana Gedung | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembuatan Sumur Bor (Artetis) Golang | 3 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Upgrade peralatan-pearalatan yang sudah mengalami degradasi | SRBR0120-003 | BR211003 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Maret | 2021 | 3 | 06 |  |  | 150000 | [6 empty] | 150000 | 0
28 | UP | UBRS | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | BR214A0307 | BR | 21 | 4A | 03 | 07 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Battery BackUp 500 AH Up Brantas | 2 | RJPP/RJPU | Pelayanan | Implementasi Asset Management | Upgrade peralatan-pearalatan yang sudah mengalami degradasi | SRBR0120-003 | BR201403 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1400000 | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | UNIT | Februari | 2021 | 6 | 08 |  |  |  |  | 1400000 |  |  |  |  | 1400000 | 0
29 | UP | UBRS | Common | PLTA NON EP | PLTA Ngebel | RJBTB | BR214A0308 | BR | 21 | 4A | 03 | 08 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Genset 3 Phase 30 kVA Ngebel | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-005 | BR211101 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 07 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0
30 | UP | UBRS | Common | PLTA NON EP | PLTA Ngebel | RJBTB | BR214A0210 | BR | 21 | 4A | 02 | 10 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Trafo Step Up 3 phase 10 KVA Ngebel | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR211102 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 0
31 | UP | UBRS | Common | PLTA NON EP | Common PLTA Golang | RJBTB | BR214A0211 | BR | 21 | 4A | 02 | 11 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Penstock Golang | 3 | RJPP/RJPU | Keandalan | Implementasi Asset Management | Implementasi LCCM dan RAM Analysis untuk mendukung kehandalan unit | SRBR0120-003 | BR211004 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | UNIT | Februari | 2021 | 9 | 11 | [7 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0
32 | UP | UBRS | Common | PLTA EP | Common PLTA Wlingi | RJBTB | BR214A0212 | BR | 21 | 4A | 02 | 12 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Trafo Pemakaian Sendiri (PS) 6 kV/0.4 kV Dgn Auto Tab Changer WLINGI | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | Optimasi produksi listrik dan efisiensi pemakaian sendiri & susut trafo | Aplikasi LCCM pada trafo | SRBR0120-003 | BR200301 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 07 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 300000 | 0
33 | UP | UBRS | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | BR214A0315 | BR | 21 | 4A | 03 | 15 | 214A03 | Sarana Teknologi Informasi | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Disaster Recovery Center (DRC) Tahap -1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | Implementasi Asset Management | Aplikasi teknologi baru untuk mendukung pemeliharaan unit | SRBR0120-014 | BR211405 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Set | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | UNIT | April | 2021 | 5 | 09 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 0