## I-Form 10
1 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0101 | CR | 19 | 4A | 01 | 01 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major Overhoul Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR190097 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 10920094 | 10920094 | 0 | 0 | 10920094 | 0 | 10920094 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 3000000 | PJB2 | Oktober | 2019 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 7920094 | 0 | 3000000
2 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0335 | CR | 19 | 4A | 03 | 35 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Sistem Control Excitasi Unit 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0043 | CR1901308 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 24967250 | 24967250 | 0 | 0 | 24967250 | 0 | 24967250 | 0 | 9986900 | 0 | 0 | 0 | 9986900 |  | 9986900 | PJB2 | April | 2019 | 25 | 02,10 | 0 | 4993450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993450 | 0 | 0 | 14980350 | 0 | 9986900
3 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0220 | CR | 19 | 4A | 02 | 20 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Bushing Guide Vane Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191706 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1882683 | 1882683 | 0 | 0 | 1882683 | 0 | 1882683 | 0 | 1882683 | 0 | 0 | 0 | 1882683 |  | 1882683 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882683 | 0 | 1882683 | 0
4 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0322 | CR | 19 | 4A | 03 | 22 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit sistem kontrol air supply cirata1 dan cirata2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191202 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Paket | 536800 | 536800 | 0 | 0 | 536800 | 0 | 536800 | 0 | 536800 | 0 | 0 | 0 | 536800 |  | 536800 | UNIT | Januari | 2019 | 12 | 03 | 0 | 0 | 536800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536800 | 0
5 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0333 | CR | 19 | 4A | 03 | 33 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit sistem proteksi MTR1 , STR1 dan HTR 1 &2 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0076 | CR191309 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1598000 | 1598000 | 0 | 0 | 1598000 | 0 | 1598000 | 0 | 1598000 | 0 | 0 | 0 | 1598000 |  | 1598000 | UNIT | Februari | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598000 | 0 | 1598000 | 0
6 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0310 | CR | 19 | 4A | 03 | 10 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Shoes Operating/Gliding Bearing Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191702 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | EA | 454358.52 | 454358.52 | 0 | 0 | 454358.52 | 0 | 454358.52 | 0 | 454358.52 | 0 | 0 | 0 | 454358.52 |  | 454358.52 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454358.52 | 0 | 0 | 0 | 454358.52 | 0
7 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0311 | CR | 19 | 4A | 03 | 11 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Greasless bearing unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191703 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 2240081.47 | 2240081.47 | 0 | 0 | 2240081.47 | 0 | 2240081.47 | 0 | 2240081.47 | 0 | 0 | 0 | 2240081.47 |  | 2240081.47 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240081.47 | 0 | 0 | 0 | 2240081.47 | 0
8 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0312 | CR | 19 | 4A | 03 | 12 | 204A03 | Sarana Gedung | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembangunan Gedung I-Safe Station | 1 | PM, PdM, CR | Safety/K3 (HSE) | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191402 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 |  | 2300000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 04 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0
9 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0313 | CR | 19 | 4A | 03 | 13 | 204A03 | Sarana Gedung | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Perlengkapan Safety Induction | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191504 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 |  | 270000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 01 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0
10 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0318 | CR | 19 | 4A | 03 | 18 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Greasless MB 7060 /bearing arm | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191704 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 57486 | 57486 | 0 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 57486 |  | 57486 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57486 | 0 | 0 | 0 | 57486 | 0
11 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0319 | CR | 19 | 4A | 03 | 19 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Swing bearing GE 90 Cs-2Z | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191705 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 47889.6 | 47889.6 | 0 | 0 | 47889.6 | 0 | 47889.6 | 0 | 47889.6 | 0 | 0 | 0 | 47889.6 |  | 47889.6 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47889.6 | 0 | 0 | 0 | 47889.6 | 0
12 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0321 | CR | 19 | 4A | 03 | 21 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian kabel 20 kV (SKTM) area kantor Switchyard - Cilangkap | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191201 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 565000 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 565000 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 565000 |  | 565000 | UNIT | April | 2019 | 12 | 04 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 0
13 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0224 | CR | 19 | 4A | 02 | 24 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian runner cone Cirata 1 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191105 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 420000 |  | 420000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 0
14 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0325 | CR | 19 | 4A | 03 | 25 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan pompa sump pump drainage cirata 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191103 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 495000 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 495000 |  | 495000 | UNIT | April | 2019 | 12 | 03 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0
15 | UP | UCRT | Common | Unit Common | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0326 | CR | 19 | 4A | 03 | 26 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Bolt Head Cover Turbin #2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191707 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 178386 | 178386 | 0 | 0 | 178386 | 0 | 178386 | 0 | 178386 | 0 | 0 | 0 | 178386 |  | 178386 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178386 | 0 | 0 | 0 | 178386 | 0
16 | UP | UCRT | Common | Unit Common | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0327 | CR | 19 | 4A | 03 | 27 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Lock Assembly Ring Feeder #2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191708 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 226765 | 226765 | 0 | 0 | 226765 | 0 | 226765 | 0 | 226765 | 0 | 0 | 0 | 226765 |  | 226765 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226765 | 0
17 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0328 | CR | 19 | 4A | 03 | 28 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Bolt Coupling Shaft Turbin Generator #2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191709 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 243000 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 243000 |  | 243000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 0
18 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0329 | CR | 19 | 4A | 03 | 29 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Head Cover Shaft Seal Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191710 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
19 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0330 | CR | 19 | 4A | 03 | 30 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Sealing Box Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191711 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 260000 |  | 260000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0
20 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR194A0331 | CR | 19 | 4A | 03 | 31 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | penggantian sealing system turbin dan generator unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191712 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 260650 | 260650 | 0 | 0 | 260650 | 0 | 260650 | 0 | 260650 | 0 | 0 | 0 | 260650 |  | 260650 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260650 | 0 | 260650 | 0
21 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR194A0334 | CR | 19 | 4A | 03 | 34 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Fire protection MTR cirata 1 &2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR190098 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 2680000 | 2680000 | 0 | 0 | 2680000 | 0 | 2680000 | 0 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 2680000 |  | 2680000 | UNIT | Oktober | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680000 | 0 | 0 | 0 | 2680000 | 0
22 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR204A0203 | CR | 20 | 4A | 02 | 03 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Refurbishment Stator UP Cirata Ex.5 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0056 | CR191205 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PJB2 | Oktober | 2019 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0
23 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR184A0313 | CR | 18 | 4A | 03 | 13 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Refurbishment Stator UP Cirata Ex. Unit 4 & Ex. Unit 2 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR191204 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 58102000 | 58102000 | 0 | 0 | 58102000 | 0 | 58102000 | 0 | 58102000 | 0 | 0 | 0 | 58102000 |  | 58102000 | PJB2 | Oktober | 2019 | 10 | 03,09 | 0 | 0 | 33223212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24878787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58102000
24 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0301 | CR | 20 | 4A | 03 | 01 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan IR Window CRT II | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200001 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 280000 |  | 280000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0
25 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR204A0302 | CR | 20 | 4A | 03 | 02 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Flange Bottom Ring Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200002 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | April | 2020 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0
26 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0303 | CR | 20 | 4A | 03 | 03 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Early Warning System Longsoran Area Lereng MTR | 3 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200003 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0313 | CR | 20 | 4A | 03 | 13 | 204A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Monitoring Lendutan Jembatan Cilangkap | 3 | Assesment unit (RLA, PKU) | Penurunan potensi Risiko (hasil audit) | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200004 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0304 | CR | 20 | 4A | 03 | 04 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembuatan Alat Bantu Pemeliharaan Lining Tailrace Tunnel | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200005 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 250000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
29 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0305 | CR | 20 | 4A | 03 | 05 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Kalibrator Sensor Vibrasi | 2 | PM, PdM, CR | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200006 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Paket | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 500000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
30 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR204A0202 | CR | 20 | 4A | 02 | 02 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit MCC Unit 2 (Upgrade Teknologi) | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200007 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PJB2 | Maret | 2020 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0314 | CR | 20 | 4A | 03 | 14 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penambahan jockey pump dan Diesel Fire Pump MTR | 1 | Kepatuhan Regulasi | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200009 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | EA | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0
32 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0315 | CR | 20 | 4A | 03 | 15 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Mobil Fire and Rescue | 3 | Kepatuhan Regulasi | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200010 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0316 | CR | 20 | 4A | 03 | 16 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan Gas Suppression System di Panel MCC Unit Cirata 2 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200008 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | EA | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 |  | 750000 | UNIT | Maret | 2020 | 4 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0
34 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0212 | CR | 20 | 4A | 02 | 12 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Refurbishment Sistem HVAC Cirata 1 & 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200012 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | Juni | 2020 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0
35 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0307 | CR | 20 | 4A | 03 | 07 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Drainage Pump Cirata 1 No. 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200013 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 575000 |  | 575000 | UNIT | Maret | 2020 | 6 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0
36 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR204A0308 | CR | 20 | 4A | 03 | 08 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Torque Wrech Untuk Baut Copling Shaft Dan Runner | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200014 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 1500000 | UNIT | April | 2020 | 4 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
37 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR204A0223 | CR | 20 | 4A | 02 | 23 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Lower Oil Seal Ring Generator Thrust Bearing Unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200015 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Januari | 2020 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0317 | CR | 20 | 4A | 03 | 17 | 204A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Revitalisasi Pompa Dan Fasilitas Sarana Air Bersih Jalur Basecamp Utama | 2 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200016 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 500000 | UNIT | April | 2020 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
39 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0306 | CR | 20 | 4A | 03 | 06 | 204A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Revitalisasi Gudang Arsip | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200017 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
40 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0326 | CR | 20 | 4A | 03 | 26 | 204A03 | Sarana Gedung | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Peningkatan Sarana & Prasarana Telekomunikasi (Celular) Ph | 3 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200089 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0318 | CR | 20 | 4A | 03 | 18 | 204A03 | Sarana Teknologi Informasi | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penambahan Sistem Akses Kontrol Control Room SY & PH | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200018 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 250000 | UNIT | April | 2020 | 3 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
42 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0319 | CR | 20 | 4A | 03 | 19 | 204A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian System Pendingin Ged. A&B | 3 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200088 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | September | 2020 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0
43 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0309 | CR | 20 | 4A | 03 | 09 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Equipment Oil Analysis | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0075 | CR200020 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0
44 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0310 | CR | 20 | 4A | 03 | 10 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Spesial Tool Aligment Turbin dan Generator | 3 | PM, PdM, CR | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200022 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Juli | 2020 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0
45 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR204A0205 | CR | 20 | 4A | 02 | 05 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Air Cooler Generator Unit 5 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200023 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 |  | 1800000 | UNIT | Maret | 2020 | 6 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
46 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 1 | RJBT | CR204A0206 | CR | 20 | 4A | 02 | 06 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Proteksi Generator Unit 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0056 | CR200024 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 1500000 | UNIT | Maret | 2020 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
47 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0320 | CR | 20 | 4A | 03 | 20 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit FACP dan Detector Admin Building untuk sentralisasi di MACP CCR | 1 | Kepatuhan Regulasi | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200025 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0
48 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0327 | CR | 20 | 4A | 03 | 27 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Fiber Optic Jalur Tower SWY PH | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200026 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 |  | 900000 | UNIT | April | 2020 | 4 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
49 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0207 | CR | 20 | 4A | 02 | 07 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit LPS Cirata 2 | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Mutu | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0063 | CR200027 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 740155 | 740155 | 0 | 0 | 0 | 740155 | 740155 | 0 | 740155 | 0 | 0 | 0 | 740155 |  | 740155 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740155 | 0
50 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 1 | RJBT | CR204A0208 | CR | 20 | 4A | 02 | 08 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Control Inlet Valve Dan Bypass Valve Unit 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200028 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 675000 |  | 675000 | UNIT | Mei | 2020 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 0
51 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0209 | CR | 20 | 4A | 02 | 09 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Storage 110 VDC Cirata 1a | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0074 | CR200029 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 613800 | 613800 | 0 | 0 | 0 | 613800 | 613800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Juli | 2020 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613800 | 0 | 0
52 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0210 | CR | 20 | 4A | 02 | 10 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Seal Ring Guide Bearing Generator Cover #1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0075 | CR200030 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | UNIT | Mei | 2020 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
53 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0211 | CR | 20 | 4A | 02 | 11 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Battery Storage 360 VDC UPS HP Pump Cirata 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0074 | CR200031 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 500000 | UNIT | Maret | 2020 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
54 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0312 | CR | 20 | 4A | 03 | 12 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Capacitor Bank Cirata 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | PRCRT0-0063 | CR200032 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0321 | CR | 20 | 4A | 03 | 21 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan instalasi pipa udara service unit Cirata 1 & 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200033 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  | 500000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
56 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0222 | CR | 20 | 4A | 02 | 22 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Storage Switchyard (Bank A) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200034 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 250000 | UNIT | Maret | 2020 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
57 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR204A0323 | CR | 20 | 4A | 03 | 23 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Perbaikan Embedded Pipa CWP Dan DWP Unit 5 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200035 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 6300000 | 6300000 | 0 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 6300000 |  | 6300000 | PJB2 | April | 2020 | 4 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300000
58 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 1 | RJBT | CR204A0324 | CR | 20 | 4A | 03 | 24 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Perbaikan Embedded Pipa CWP Unit 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200036 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 2 | RJBT | CR204A0325 | CR | 20 | 4A | 03 | 25 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Perbaikan Embedded Pipa CWP Unit 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200037 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | April | 2020 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0
60 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0213 | CR | 20 | 4A | 02 | 13 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Emergency Diesel Genset (EDG) 1.5 MVA | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200090 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Set | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PJB2 | Maret | 2020 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0
61 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0214 | CR | 20 | 4A | 02 | 14 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Switchgear 20 kV Area Switchyard dan CRT 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200091 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 6 | EA | 550000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 3300000 |  | 3300000 | PJB2 | Maret | 2020 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 3300000
62 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0215 | CR | 20 | 4A | 02 | 15 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Trafo HTR CRT 1 dan 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200092 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 2 | EA | 450000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 900000 |  | 900000 | UNIT | April | 2020 | 5 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
63 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR204A0216 | CR | 20 | 4A | 02 | 16 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan fire protection ruang EDG | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | F1.1 Pengembangan kapabilitas financial management | F1.1.1 Pengembangan kapabilitas dan sistem untuk perencanaaan anggaran, simulasi dan proyeksi yang dinamis | Lainnya | CR200093 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | UNIT | Maret | 2020 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0