## I-Form 10
1 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBT | MT174A0101 | MT | 17 | 4A | 01 | 01 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU BLOK 1 dan GT22 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.I3.1.1.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 1&2 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | SPTP0120-009 | MT180001 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 517583105.115 | 517583105.115 |  | 517583105.115 | 0 | 517583105.115 |  | 0 | 0 | PJB2 | Januari | 2018 | 30 | [8 empty] | 172527701.705 | 172527701.705 | 172527701.705 | 0 | 0
2 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT174A0102 | MT | 17 | 4A | 01 | 02 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU BLOK 3 & 4 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.I3.1.1.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 1&2 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | SPTP0120-009 | MT180002 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 212615355.995 | 212615355.995 | 150015355.995 | 12600000 | 50000000 | 62600000 |  | 0 | 0 | PJB2 | Januari | 2018 | 48 | [8 empty] | 62600000 |  |  | 0 | 0
3 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | Common PLTG Blok 2 | RJBT | MT194A0206 | MT | 19 | 4A | 02 | 06 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | LTPRSA Muara Tawar | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.I3.1.1.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 1&2 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | SPTP0120-009 | MT180003 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 27900020 | 27900020 |  | 27900020 | 0 | 27900020 |  | 0 | 0 | PJB2 | Januari | 2018 | 36 | [8 empty] | 27900020 |  |  | 0 | 0
4 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT194A0202 | MT | 19 | 4A | 02 | 02 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Rotor Generator GT Blok 34 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT190005 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 35750000 | 35750000 |  | 35750000 | 0 | 35750000 | 35750000 | 35750000 | 35750000 | PJB2 | Januari | 2019 | 24 | 08 |  |  |  | 35750000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 35750000
5 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT204A0108 | MT | 20 | 4A | 01 | 08 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 31 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200043 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 21701469 | 21701469 |  | 21701469 | 0 | 21701469 | 21701469 | 21701469 | 21701469 | PJB2 | Februari | 2020 | 12 | 11 | [6 empty] | 21701469 | 0 |  |  | 0 | 21701469
6 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT204A0109 | MT | 20 | 4A | 01 | 09 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 32 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200045 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 18225988 | 18225988 |  | 18225988 | 0 | 18225988 | 18225988 | 18225988 | 18225988 | PJB2 | Februari | 2020 | 12 | 11 | [6 empty] | 18225988 | 0 |  |  | 0 | 18225988
7 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0335 | MT | 20 | 4A | 03 | 35 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Gas Distribution Blok 3-4 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200049 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 16679896 | 16679896 |  | 16679896 | 0 | 16679896 | 16679896 | 16679896 | 16679896 | PJB2 | Februari | 2020 | 12 | 06 |  | 16679896 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 16679896
8 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0237 | MT | 20 | 4A | 02 | 37 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Diesel Fire Blok 1-2 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200038 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | UNIT | Maret | 2020 | 12 | 10 | [5 empty] | 2500000 |  | 0 |  |  | 2500000 | 0
9 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0233 | MT | 20 | 4A | 02 | 33 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Kompressor Udara Instrumen untuk CNG Plant | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200042 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 995500 | 995500 |  |  | 995500 | 995500 | 995500 | 995500 | 995500 | UNIT | Maret | 2020 | 12 | 09 |  |  |  |  | 995500 |  |  | 0 |  |  | 995500 | 0
10 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0319 | MT | 20 | 4A | 03 | 19 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan electric stacker | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200017 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | Maret | 2020 | 12 | 09 |  |  |  |  | 300000 |  |  | 0 |  |  | 300000 | 0
11 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0401 | MT | 20 | 4A | 04 | 01 | 214A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Penambahan Backup Power untuk Radio Komunikasi | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200048 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | UNIT | Februari | 2020 | 12 | 08 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 200000 | 0
12 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0308 | MT | 20 | 4A | 03 | 08 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan alat moulding pipe | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200025 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 165413 | 165413 |  |  | 165413 | 165413 | 165413 | 165413 | 165413 | UNIT | Februari | 2020 | 12 | 07 |  |  | 165413 |  |  |  |  | 0 |  |  | 165413 | 0
13 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0326 | MT | 20 | 4A | 03 | 26 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Emergency Diesel Genset (EDG) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200090 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | 0 | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 |  | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | PJB2 | Agustus | 2020 | 12 | 06 |  | 45000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 45000000
14 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT204A0112 | MT | 20 | 4A | 01 | 12 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major OH GT31 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200006 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 19214052 | 19214052 |  | 19214052 |  | 19214052 | 19214052 | 19214052 | 19214052 | UNIT | Juli | 2020 | 12 | 05 | 19214052 | [6 empty] | 0 |  |  | 19214052 | 0
15 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0101 | MT | 20 | 4A | 01 | 01 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 3.3 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200035 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 16819355 | 16819355 |  |  | 16819355 | 16819355 |  | 0 | 0 | UNIT | April | 2020 | 12 | [8 empty] | 16819355 |  |  | 0 | 0
16 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT204A0113 | MT | 20 | 4A | 01 | 13 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major OH GT32 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200007 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 12974122 | 12974122 |  | 12974122 |  | 12974122 | 12974122 | 12974122 | 12974122 | UNIT | Juli | 2020 | 12 | 07 |  |  | 12974122 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12974122 | 0
17 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0331 | MT | 20 | 4A | 03 | 31 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Relay proteksi GT 1.3 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200040 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 2800000 | 2800000 |  |  | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | UNIT | April | 2020 | 12 | 08 |  |  |  | 2800000 |  |  |  | 0 |  |  | 2800000 | 0
18 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0332 | MT | 20 | 4A | 03 | 32 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan EDG untuk CNG Plant | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200041 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2050000 | 2050000 |  |  | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | UNIT | Juni | 2020 | 12 | 05 | 2050000 | [6 empty] | 0 |  |  | 2050000 | 0
19 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBT | MT204A0322 | MT | 20 | 4A | 03 | 22 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Turning Gear dan Jacking Oil Pump ST 14 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200021 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1700000 | 1700000 |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | UNIT | Agustus | 2020 | 12 | 06 |  | 1700000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1700000 | 0
20 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT204A0325 | MT | 20 | 4A | 03 | 25 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Sistem Sinkron GT Blok 3 & 4 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT190007 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | UNIT | Maret | 2020 | 12 | 07 |  |  | 1200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200000 | 0
21 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0324 | MT | 20 | 4A | 03 | 24 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Breaker Incoming BJA | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200022 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Agustus | 2020 | 12 | 09 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 0 |  |  | 500000 | 0
22 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT204A0309 | MT | 20 | 4A | 03 | 09 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit foam system HSD Storage Tank | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | Lainnya | MT200010 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | SET | 1450000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
23 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBT | MT214A0302 | MT | 21 | 4A | 03 | 02 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan CEMS Stack HRSG 1.2 & 1.3 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I7 Strengthen HSE | EX.I5.1.3.Retrofit CEMS Blok 1 s.d 4 | SPTP0120-011 | MT210001 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 6000000 | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | PJB2 | Februari | 2021 | 6 | 09 |  |  |  |  | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000000
24 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT214A0303 | MT | 21 | 4A | 03 | 03 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Crane Area Compressor 17 & 18 CNG Plant | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I6 Secure energy and parts supply | EX.I3.2.1.Feasibility study untuk penambahan kapasitas CNG Plant | SPTP0120-010 | MT210003 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 0 | Lot | 1138060 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Februari | 2021 | 6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
25 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBT | MT214A0305 | MT | 21 | 4A | 03 | 05 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan Fire Alarm System BOP dan Water Spray System Trafo Chlorination Plant Blok 1 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | EX.I7 Strengthen HSE | EX.I5.2.2.Meningkatkan awareness S/H mengenai K3 dengan mendirikan fasilitas safety induction | SPTP0120-002 | MT210006 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 0 | Lot | 907703 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
26 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | Common PLTG Blok 3 | RJBT | MT214A0306 | MT | 21 | 4A | 03 | 06 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penambahan Fire Protection System FO Filter Skid GT 31 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | EX.I7 Strengthen HSE | EX.I5.2.2.Meningkatkan awareness S/H mengenai K3 dengan mendirikan fasilitas safety induction | SPTP0120-002 | MT210008 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 0 | Lot | 337824 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
27 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | Common PLTG Blok 4 | RJBT | MT204A0306 | MT | 20 | 4A | 03 | 06 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Tool Lube Oil Analyzer | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | EX.I7 Strengthen HSE | EX.I5.2.2.Meningkatkan awareness S/H mengenai K3 dengan mendirikan fasilitas safety induction | SPTP0120-002 | MT200024 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1866733 | 1866733 |  |  | 1866733 | 1866733 | 1866733 | 1866733 | 1866733 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  | 1866733 |  |  |  | 0 |  |  | 1866733 | 0
28 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | Common PLTG Blok 3 | RJBT | MT214A0307 | MT | 21 | 4A | 03 | 07 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Fire Alarm System GT Blok 3-4 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | EX.I7 Strengthen HSE | EX.I5.2.2.Meningkatkan awareness S/H mengenai K3 dengan mendirikan fasilitas safety induction | SPTP0120-002 | MT210009 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 0 | Lot | 3139295 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Maret | 2021 | 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
29 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBT | MT214A0209 | MT | 21 | 4A | 02 | 09 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Perbaikan Komputer OPC dan POS GT Blok 1-2 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-001 | MT210011 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | Lot | 5800000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Januari | 2021 | 6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
30 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBT | MT214A0210 | MT | 21 | 4A | 02 | 10 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Chlorine Online Analyzer Water Intake Blok 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-001 | MT210014 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | SET | 180318 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
31 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | Common PLTG Blok 3 | RJBT | MT214A0211 | MT | 21 | 4A | 02 | 11 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Sodium Online Analyzer WTP Blok 34 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-001 | MT210015 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 204000 | 204000 |  |  | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | UNIT | Februari | 2021 | 5 | 08 |  |  |  | 204000 |  |  |  | 0 |  |  | 204000 | 0
32 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Common PLTGU | RJBT | MT214A0312 | MT | 21 | 4A | 03 | 12 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembangunan IPAL Domestik Blok 1-2 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I7 Strengthen HSE | EX.I5.2.2.Meningkatkan awareness S/H mengenai K3 dengan mendirikan fasilitas safety induction | SPTP0120-011 | MT210016 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | Lot | 5509000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | April | 2021 | 6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
33 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 21 | RJBT | MT214A0213 | MT | 21 | 4A | 02 | 13 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Batere Charger GT 2.1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I3 Implement asset lifecycle | EX.S2.1.1.Meningkatkan keandalan start unit peaker melalui penambahan Static Frequency Converter (SFC) di GT22 | SPTP0120-004 | MT210017 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 09 |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  |  | 600000 | 0
34 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | Common PLTG Blok 3 | RJBT | MT214A0214 | MT | 21 | 4A | 02 | 14 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Refurbishment Rotor Generator Blok 3-4 | 1 | Outage Management | Pengembalian Daya Mampu | EX.I3 Implement asset lifecycle | EX.S2.1.1.Meningkatkan keandalan start unit peaker melalui penambahan Static Frequency Converter (SFC) di GT23 | SPTP0120-004 | MT210019 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 9220000 | 9220000 |  |  | 9220000 | 9220000 | 9220000 | 9220000 | 9220000 | PJB2 | Maret | 2021 | 4 | 07 |  |  | 9220000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9220000
35 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBT | MT214A0216 | MT | 21 | 4A | 02 | 16 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Modifikasi Wash Water Pump | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I3 Implement asset lifecycle | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-003 | MT210023 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | LOT | 1446786 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Februari | 2021 | 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
36 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBT | MT214A0117 | MT | 21 | 4A | 01 | 17 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major GT 13 | 1 | Outage Management | Pelayanan | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-005 | MT210024 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 10817602.782 | 10817602.782 |  |  | 10817602.782 | 10817602.782 |  | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 4 | [8 empty] | 10817602.782 |  |  | 0 | 0
37 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 21 | RJBT | MT214A0118 | MT | 21 | 4A | 01 | 18 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major GT 21 | 1 | Outage Management | Pelayanan | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-005 | MT210025 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 6317603 | 6317603 |  |  | 6317603 | 6317603 |  | 0 | 0 | UNIT | Mei | 2021 | 3 | [8 empty] | 6317603 |  |  | 0 | 0
38 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 22 | RJBT | MT214A0119 | MT | 21 | 4A | 01 | 19 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major GT 22 | 1 | Outage Management | Pelayanan | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-005 | MT210026 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 6317603 | 6317603 |  |  | 6317603 | 6317603 | 0 | 0 | 0 | UNIT | September | 2021 | 12 | [8 empty] | 6317603 |  |  | 0 | 0
39 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 33 | RJBT | MT214A0120 | MT | 21 | 4A | 01 | 20 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major GT 33 | 1 | Outage Management | Pelayanan | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-005 | MT210027 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 21672767 | 21672767 |  |  | 21672767 | 21672767 | 21672767 | 21672767 | 21672767 | UNIT | Maret | 2021 | 5 | 08 |  |  |  | 21672767 |  |  |  | 0 |  |  | 21672767 | 0
40 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBT | MT214A0121 | MT | 21 | 4A | 01 | 21 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Major ST 14 | 1 | Outage Management | Pelayanan | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-005 | MT210028 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 15525000 | 15525000 |  |  | 15525000 | 15525000 |  | 0 | 0 | UNIT | Oktober | 2020 | 4 | [8 empty] | 15525000 |  |  | 0 | 0
41 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBT | MT214A0122 | MT | 21 | 4A | 01 | 22 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 13 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-009 | MT210030 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | UNIT | Agustus | 2020 | 6 | [8 empty] | 1000000 |  |  | 0 | 0
42 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 21 | RJBT | MT214A0123 | MT | 21 | 4A | 01 | 23 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 21 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-009 | MT210031 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 0 | 0 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | [8 empty] | 1500000 |  |  | 0 | 0
43 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 43 | RJBT | MT214A0124 | MT | 21 | 4A | 01 | 24 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material Non HGPP GT 43 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-009 | MT210032 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 17676436 | 17676436 |  |  | 17676436 | 17676436 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Maret | 2021 | 12 | [8 empty] | 17676436 |  |  | 0 | 0
44 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 43 | RJBT | MT214A0125 | MT | 21 | 4A | 01 | 25 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Material HGPP GT 43 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-009 | MT210043 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 141231109.626 | 141231109.626 |  |  | 141231109.626 | 141231109.626 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Maret | 2021 | 12 | [8 empty] | 141231109.626 |  |  | 0 | 0
45 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT214A0328 | MT | 21 | 4A | 03 | 28 | 214A03 | Sarana Gedung | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Infrastruktur One Gate System | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | EX.I8 Enhance enterprise risk management, compliance practice and standard | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-006 | MT210036 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | Lot | 2830309 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | April | 2021 | 4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
46 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | Common PLTG Blok 3 | RJBT | MT214A0229 | MT | 21 | 4A | 02 | 29 | 214A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pemasangan System Drainase area PCC blok 34 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-006 | MT210037 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | Lot | 200200 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Maret | 2021 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
47 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT214A0330 | MT | 21 | 4A | 03 | 30 | 214A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Motor Condition Monitoring Tool | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | EX.I2 Implement asset management | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-001 | MT210039 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 0 | Lot | 970000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Maret | 2021 | 6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
48 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 33 | RJBT | MT214A0131 | MT | 21 | 4A | 01 | 31 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Gas Distribution GT 33 | 1 | Outage Management | Pengembalian Daya Mampu | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-004 | MT210040 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 18347886 | 18347886 |  |  | 18347886 | 18347886 | 18347886 | 18347886 | 18347886 | PJB2 | Januari | 2021 | 7 | 11 | [6 empty] | 18347886 | 0 |  |  | 0 | 18347886
49 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 43 | RJBT | MT214A0132 | MT | 21 | 4A | 01 | 32 | 214A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Gas Distribution GT 43 | 1 | Outage Management | Pengembalian Daya Mampu | EX.I5 Optimize Maintenance Practices | EX.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | SPTP0120-004 | MT210041 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 18347886 | 18347886 |  |  | 18347886 | 18347886 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Januari | 2021 | 12 | [8 empty] | 18347886 |  |  | 0 | 0