## I-Risk Register
2021
UP
UPAS
Common
1 | PRUPAS-0001 | Tidak tercapainya kesepakatan tarif pembangkit | Kegagalan pengembangan usaha lini bisnis PJB | Besar | Signifikan | Ekstrem
2 | PRUPAS-0002 | Timbulnya sunk cost dalam pengembangan proyek | Terjadi peningkatan Biaya Pokok Penyediaan | Sangat Besar | Malapetaka | Ekstrem
3 | PRUPAS-0003 | Keterlambatan mendapatkan pendanaan proyek dari Lender | Pengembalian Investasi yang tidak sesuai proyeksi | Sedang | Malapetaka | Ekstrem
4 | PRUPAS-0004 | Kegagalan Penandatanganan PPA | Organisasi (struktur, kapasitas, kapabilitas dan IT) PJB tidak mendukung pengembangan usaha | Besar | Signifikan | Ekstrem
5 | PRUPAS-0005 | Keterlambatan COD proyek addon Muara tawar | Kurang responsif dalam antisipasi perubahan jadwal & program proyek | Besar | Signifikan | Ekstrem
6 | PRUPAS-0006 | Keterlambatan Pengumpulan Proposal Ke PLN | Kegagalan pengembangan usaha lini bisnis PJB | Besar | Signifikan | Ekstrem
7 | PRUPAS-0007 | Kekurangan resources (SDM) yang kompeten dalam pengawasan/pengelolaan proyek | Ketidakefektifan human resource sourcing | Sedang | Signifikan | Tinggi
8 | PRUPAS-0008 | Business interruption selama fase project konstruksi | Kegagalan pengembangan usaha lini bisnis PJB | Sangat Besar | Malapetaka | Ekstrem
9 | PRUPAS-0009 | Peninjauan kajian Kelayakan Proyek kurang komprehensif | Ketidakmampuan bisnis memasuki pasar | Besar | Medium | Tinggi
10 | PRUPAS-0010 | Penambahan biaya pajak impor dan bea masuk | Kegagalan pengembangan usaha lini bisnis PJB | Sedang | Malapetaka | Ekstrem
11 | Lainnya | Lainnya | Lainnya | Lainnya | Lainnya | Lainnya