## I-Risk Register
Blank
| Tahun Anggaran | 2018 |  |  |  |  | Blank
| Struktur Bisnis | OM |  |  |  |  | Blank
| Distrik | UJAR |  |  |  |  | Blank
| Lokasi | Common |  |  |  |  | Blank
Blank
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI | [6 empty] | Blank
Rincian Risiko Tahun 2018 | [6 empty] | Blank
UP MUARA KARANG | [6 empty] | Blank
Blank
Blank
No | Risk Tag | Risk Event | Risiko Korporat | Tingkat Kemungkinan | Tingkat Dampak | Level Risiko | Blank
1 | PRUAR0-0026 | [2018] Kemungkinan rendahnya AF pembangkit saat banyak engine dalam periode Time Based Maintenance (TBM) dalam waktu yang bersamaan | Risk Korporat 1 | Besar | Medium | Tinggi
2 | PRUAR0-0027 | [2018] Kemungkinan ketidaksesuaian / pelanggaran K3L | Risk Korporat 2 | Sedang | Medium | Tinggi
3 | PRUAR0-0028 | [2018] Kemungkinan terjadinya kerusakan lanjutan pada peralatan karena seringnya terjadi blackout | Risk Korporat 3 | Sedang | Malapetaka | Ekstrem
4 | PRUAR0-0029 | [2018] Kemungkinan berubahnya pola operasi dari peaker ke base load maupun sebaliknya | Risk Korporat 4 | Sedang | Medium | Tinggi
5 | PRUAR0-0030 | [2018] Kemungkinan tidak tercapainya kontrak kinerja (NPHR tinggi) karena permintaan pembebanan oleh P3B / dispatcher | Risk Korporat 5 | Sedang | Medium | Moderat
6 | PRUAR0-0031 | [2018] Kemungkinan terjadinya kerusakan dini pada peralatan pembangkit (infant mortality) | Risk Korporat 6 | Besar | Medium | Tinggi
7 | PRUAR0-0032 | [2018] Kemungkinan terjadinya kebakaran dan ledakan pada kompleks PLTMG Arun | Risk Korporat 7 | Besar | Signifikan | Ekstrem
8 | PRUAR0-0033 | [2018] Kemungkinan terlambatnya pembayaran biaya tagihan jasa OM, variation order dan reimburseable items | Risk Korporat 8 | Besar | Medium | Tinggi
9 | PRUAR0-0034 | [2018] Kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di area kompleks pembangkit | Risk Korporat 9 | Sedang | Medium | Moderat
10 | PRUAR0-0035 | [2018] Kemungkinan terhambatnya suplai bahan bakar gas | Risk Korporat 10 | Besar | Medium | Tinggi
11 | PRUAR0-0036 | [2018] Kemungkinan tidak optimalnya proses pekerjaan jasa O&M di PLTMG Arun | Risk Korporat 11 | Sedang | Medium | Tinggi